{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":33,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,32],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,1,8],[1,9,3,9],[1,10,3,10],[1,11,3,11],[1,12,1,19],[1,20,1,21],[1,22,1,23],[1,24,3,24],[1,25,3,25],[1,26,3,26],[1,27,3,27],[1,28,3,28],[1,29,3,29],[1,30,3,30],[1,31,3,31],[1,32,3,32],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,12,3,12],[2,13,3,13],[2,14,2,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19],[2,20,3,20],[2,21,3,21],[2,22,3,22],[2,23,3,23],[4,0,4,2]]}
["泽州县2025年8月第一批衔接项目资金支出明细表"]
["序号","项目\n编码","项目名称","建设性质","项目类别","二级\n项目类型","项目\n子类型","建设任务",null,"实施地点","责任单位","项目行业\n主管部门","项目资金规模（元）",{"$nulls":7},"资金支出（元）",null,"实施期限",null,"项目总体\n绩效目标","联农带农\n机制","是否\n到户类","是否\n易地扶贫\n搬迁后扶\n项目","是否\n劳动密集型产业","是否\n采用以工\n代赈方式","是否\n招投标","是否\n形成资产","备注"]
[{"$nulls":7},"主要建设\n规模与内容","补助标准",{"$nulls":3},"项目投资\n概算","衔接资金\n合计","其中",{"$nulls":3},"其他\n财政资金","自筹\n资金","累计支出","本次支出","计划\n开工\n日期","计划\n完工\n日期"]
[{"$nulls":14},"中央","省级","市级","县级"]
["合计",{"$nulls":11},{"$f":"SUM(M6:M17)","v":25948951.07},{"$f":"SUM(N6:N17)","v":24003005.82},9500000,10137742,0,4365263.82,0,2356906.28,12283300,10816322.98]
[1,"5100001587343742","2025年泽州县建档立卡脱贫户鲜果经济林奖补项目","新建","产业发展","生产项目","种植业基地","对种植鲜果的脱贫户进行奖补","脱贫户和监测户，干鲜果、经济类经济林提质增，10元/株；脱贫户和监测户，新种植干鲜果、经济类经济，16元/株。","泽州县","县农业农村局","县农业农村局",10,73530,0,73530,0,0,0,0,0,73530,202403,202411,"对种植鲜果的脱贫户进行奖补","增加收入","是","否","否","否","否","否"]
[2,"5100001587344160","2025年泽州县建档立卡脱贫户干果经济林奖补项目","新建","产业发展","生产项目","种植业基地","对种植干果的脱贫户进行奖补","脱贫户和监测户，干鲜果、经济类经济林提质增，10元/株；脱贫户和监测户，新种植干鲜果、经济类经济，16元/株。","泽州县","县林业局","县林业局",45,357903,0,357903,0,0,0,0,0,357903,202403,202411,"对种植干果的脱贫户进行奖补","增加收入","是","否","否","否","否","否"]
[3,"5100001588600532"," 2025年金村镇金村商贸中心","新建","产业发展","新型农村集体经济发展项目","新型农村集体经济发展项目","拟新建2栋2层、高约15米的框架结构商贸中心用房，以及相应基础配套设施。（9村联建）","— —","金村村","金村镇","县住建局",8401209.15,6300000,4500000,1350000,0,450000,0,2101209.15,1890000,4410000,202503,202511,"新建熟浆加工设备采购、安装、调试、运营。","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[4,"5100001588563417","2025年北义城镇北义城村蔬菜大棚种植项目","新建","产业发展","新型农村集体经济发展项目","新型农村集体经济发展项目","新建新型日光温室，相关基础设施设备。","— —","河底村","北义城镇","县农业农村局",4900000,4900000,3500000,1050000,0,350000,0,0,1470000,3430000,202503,202511,"新建6.36亩新型日光温室，配套相关的基础设施设备。","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[5,"5100001587440682"," 2025年大箕镇河西村农机具 购置建设项目","新建","产业发展","产业服务支撑项目","智慧农业","购置拖拉机、旋耕犁、玉米施播机，免耕播种施肥机、小麦收割机、玉米籽粒割台、玉米收获机、秸秆还田机等10种设备，共13台。","— —","河西村","大箕镇","县农业农村局",995200,995200,0,199100,0,796100,0,0,796100,199100,202503,202511,"购置拖拉机、旋耕犁、玉米施播机，免耕播种施肥机、小麦收割机、玉米籽粒割台、玉米收获机、秸秆还田机等10种设备，共13台。","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[6,"5100001587432373"," 2025年南岭镇李寨村村委屋顶分布式光伏发电项目","新建","产业发展","生产项目","光伏电站建设","拟建规模826KW光伏电站。",null,"李寨村","南岭镇","县能源局",6661795,6657209,0,6657209,0,0,0,4586,5329400,1327809,202503,202511,"拟建规模826KW光伏电站。","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[7,"5100001587407549"," 2025年大箕镇小箕村村委屋顶分布式光伏发电项目","新建","产业发展","新型农村集体经济发展项目","新型农村集体经济发展项目","拟建规模100KW光伏电站。",null,"小箕村","大箕镇","县能源局",709895.65,700000,500000,150000,0,50000,0,9895.65,560000,140000,202503,202511,"拟建规模100KW光伏电站。","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[8,"5100001589076075"," 2024年大东沟镇常庄村屋顶式光伏发电项目","新建","产业发展","新型农村集体经济发展项目","新型农村集体经济发展项目","拟建215.46KW分布式光伏电站。",null,"常庄村","大东沟镇","县能源局",990497.95,970080.98,500000,150000,0,320080.98,0,0,792300,177780.98,202503,202511,"用于购置太行山农副产品物流产业园中商铺，建设村级农副产品交易点。","壮大村集体经济，设置公益岗等方式带农","否","否","否","否","是","否"]
[9,"5100001588600273"," 2025年高都镇大兴村新建屋顶光伏项目","新建","产业发展","新型农村集体经济发展项目","新型农村集体经济发展项目","拟建124.74KW光伏电站，",null,"大兴村","高都镇","县能源局",716753.42,700000,500000,150000,0,50000,0,16753.42,560000,140000,202503,202511,"拟建124.74KW光伏电站，","就业务工，收益分红","否","否","否","否","是","否"]
[10,"5100001587445369","2025年南村镇泽福苑小区环境整治项目","新建","乡村建设行动","人居环境整治","村容村貌提升","路面硬化、小区出入口改造等。","— —","光明社区","南村镇","县农业农村局",1660012.99,1443805.93,0,0,0,1443805.93,0,216207.06,433100,288700,202503,202511,"路面铺油、加装凉亭、楼道粉刷、楼宇门、道闸更换及出入口改造，车位加装。","改善出行条件","否","否","否","否","否","否"]
[11,"5100001587444523"," 2025年金村镇福源社区金福苑小区环境提升项目","新建","乡村建设行动","人居环境整治","村容村貌提升","在金福苑小区6831.104㎡范围内铺设柏油路。","— —","福源社区","金村镇","农业农村局",694820.17,689820.17,0,0,0,689820.17,0,5000,344800,206900,202503,202511,"在金福苑小区6831.104㎡范围内铺设柏油路。","改善人居环境","否","否","否","否","是","否"]
[12,"5100001589291036","2025年柳树口镇北寨村环境整治项目","新建","乡村建设行动","农村基础设施（含产业配套基础设施）","村容村貌提升","村内部分道路硬化","— —","北寨村","柳树口镇人民政府","县农业农村局",218711.74,215456.74,0,0,0,215456.74,0,3255,107600,64600,202503,202511,"村内部分道路硬化","改善人居环境","否","否","否","否","是","否"]